## 2018
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за _IV_ квартал _2018_ года
Отчет о реализации инвестиционной программы _ООО "Межрайонные распределительные электрические сети"_ (полное наименование субъекта электроэнергетики)
Год раскрытия информации:_2018_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _Приказом №6-П от 14.08.2014 г. Государственного комитета по тарифам и энергетики Республики Хакасия_ (реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год N)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Республика Хакасия
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
| Строительство ВЛ – 10 кВ от ф. 34 – 16 от оп. 29 – 59 и установка КТП 25/10-0,4 | Е_2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд | -1.4711 | 100 | нд | нд | нд | нд | -1.4711 | 100 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 3.026 | нд | нд | нд | нд | 0.52791 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 3.026 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.026 | 3.026 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
| Реконструкция ТП 42-43-73 | Е_1-2018 | нд | нд | нд | 3.026 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.026 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.026 | 100 | нд | нд | Выполнение переносится на 2019 год
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.52791 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52791 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.1017 | Е_1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4829 | нд | -0.4829 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.4829 | 100 | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
| Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10кВ фидер 34 – 03 в пгт. Усть-Абакан | Е_1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04501 | нд | -0.04501 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.04501 | 100 | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 3.888 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
| Строительство ВЛ-6 кВ ТП 42-43-73 - ТП 42-43-4 | Е_2-2018 | нд | нд | нд | 3.888 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.888 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.888 | 100 | нд | нд | Выполнение переносится на 2019 год
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0.92884 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
| Установка пунктов коммерч. учета эл.энергии 6кВ ф.42-38 ф.42-43 в г. Абаза | Е_2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92884 | нд | 0.929 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.929 | 100 | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
|  |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 6.914 | нд | нд | нд | нд | 2.9279 | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд