## 2018
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за _IV_ квартал _2018_ года
Отчет о реализации инвестиционной программы _ООО "Межрайонные распределительные электрические сети"_ (полное наименование субъекта электроэнергетики)
Год раскрытия информации:_2018_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _Приказом №6-П от 14.08.2014 г. Государственного комитета по тарифам и энергетики Республики Хакасия_ (реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N. млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | Ill квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе': | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
1 | Республика Хакасия
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433 | [21 empty] | нд | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433 | [21 empty] | нд | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433 | [21 empty] | нд | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433
| Строительство ВЛ – 10 кВ от ф. 34 – 16 от оп. 29 – 59 и установка КТП 25/10-0,4 | Е_2-2018 | нд | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433 | [11 empty] | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433 | [6 empty] | нд | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433 | [11 empty] | 1.4711 |  | 0.32784 | 1.1433
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3.026 | 0.52791 | 0.17143 | [8 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 0.070014 | 0.070014 | [8 empty] | нд | 0.52791 | 0.17143 | [8 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 0.070014 | 0.070014
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.026
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.026
| Реконструкция ТП 42-43-73 | Е_1-2018 | 3.026
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0.52791 | 0.17143 | [8 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 0.070014 | 0.070014 | [8 empty] | нд | 0.52791 | 0.17143 | 0.15499 | 0.20149 | [6 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 0.070014 | 0.070014
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0.52791 | 0.17143 | [8 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 0.070014 | 0.070014 | [8 empty] | нд | 0.52791 | 0.17143 | 0.15499 | 0.20149 | [6 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 0.070014 | 0.070014
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.1017 | Е_1-2018 | нд | 0.4829 | 0.12642 | 0.15499 | 0.20149 | [6 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 0.025004 | 0.025004 |  |  |  | 0.36648 | 0.01 | 0.15499 | 0.20149 |  | нд | 0.4829 | 0.12642 | 0.15499 | 0.20149 | [6 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 0.025004 | 0.025004 |  |  |  | 0.36648 | 0.01 | 0.15499 | 0.20149
2: Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10кВ фидер 34 – 03 в пгт. Усть-Абакан; 3: Е_1-2018; 4: нд; 5.1.: 0.04501; 5.2.: 0.04501 | [10 empty] | 0.04501 | 0.04501 | [8 empty] | нд | 0.04501 | 0.04501 | [13 empty] | 0.04501 | 0.04501
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.888
2: Строительство ВЛ-6 кВ ТП 42-43-73 - ТП 42-43-4; 3: Е_2-2018; 4: 3.888 | [20 empty] | 3.888
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
| Установка пунктов коммерч. учета эл.энергии 6кВ ф.42-38 ф.42-43 в г. Абаза | Е_2-2018 |  | 0.92884 | 0 | 0.85513 | 0.073704 | [16 empty] | 0.92884 |  | 0.85513 | 0.073704 |  |  | 0.92884 | 0 | 0.85513 | 0.073704 | [16 empty] | 0.92884 |  | 0.85513 | 0.073704
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.914 | 2.9279 | 0.17143 | 1.338 | 1.4185 | [6 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 1.5411 | 0.070014 | 0.32784 | 1.1433 |  | 1.2953 | 0.01 | 1.0101 | 0.2752 |  |  | 2.9279 | 0.17143 | 1.338 | 1.4185 | [6 empty] | 0.091416 | 0.091416 |  |  |  | 1.5411 | 0.070014 | 0.32784 | 1.1433 |  | 1.2953 | 0.01 | 1.0101 | 0.2752