## 2018
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за _IV_ квартал _2018_ года
Отчет о реализации инвестиционной программы _ООО "Межрайонные распределительные электрические сети"_ (полное наименование субъекта электроэнергетики)
Год раскрытия информации:_2018_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _Приказом №6-П от 14.08.2014 г. Государственного комитета по тарифам и энергетики Республики Хакасия_ (реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01 года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Республика Хакасия
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд
| Строительство ВЛ – 10 кВ от ф. 34 – 16 от оп. 29 – 59 и установка КТП 25/10-0,4 | Е_2-2018 | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд | 0 |  | -1.4711 | 100 | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 3.026 | 0.16143 | 0 | 0 | нд | 0.091416 | нд | 0.070014 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.026 | нд | нд | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.263 | 0 | 1.263
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.026 | нд | нд | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.263 | 0 | 1.263
| Реконструкция ТП 42-43-73 | Е_1-2018 | 3.026 | нд | нд | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.263 | 0 | 1.263 | 0 |  | 3.026 | 100 | Выполнение переносится на 2019 год
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.52791 | нд | нд | нд | 0.091416 | нд | 0.070014 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.52791 | нд | нд | нд | 0.091416 | нд | 0.070014 | нд
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.1017 | Е_1-2018 | нд | нд | нд | нд | 0.4829 | нд | нд | нд | 0.091416 | нд | 0.025004 | нд | 0.36648 |  | -0.4829 | 100 | Необходимость повышения надежности электроснабжения
| Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10кВ фидер 34 – 03 в пгт. Усть-Абакан | Е_1-2018 | нд | нд | нд | нд | 0.04501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04501 | нд | 0 |  | -0.04501 | 100 | Необходимость повышения надежности электроснабжения
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.92884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ ТП 42-43-73 - ТП 42-43-4 | Е_2-2018 | 3.888 | нд | нд | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.694 | 0 | 1.694 | 0 |  | 3.888 | 100 | Выполнение переносится на 2019 год
| Установка пунктов коммерч. учета эл.энергии 6кВ ф.42-38 ф.42-43 в г. Абаза | Е_2-2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.92884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92884 |  | -0.92884 | 100 | Необходимость повышения надежности электроснабжения
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | #VALUE! | нд | нд | 3.026 | 1.999 | 0 | 0 | 0.5 | 0.091416 | 1.263 | 1.5411 | 1.263