## Лист1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Межрайонные распределительные электрические сети" за 2014 год, млн. рублей без НДС.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "МРЭС"
___________________Д.А. Кабанов
«____»____________20_____г.
М. П.
№№ |  | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования (отчетный год) |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб. | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб. | Осталось | Отклонение*** |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | стоимости |  |  |  |  | профинан-
|  |  | на начало |  |  |  |  | сировать
|  |  | года* |  |  |  |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** |  |  | татам |  |  | уточнения |  | уточнения
[8 empty] | отчетного |  |  | стоимости |  | стоимости
[8 empty] | периода* |  |  | по результа- |  | по результа-
[11 empty] | там утверж- |  | там закупоч-
[11 empty] | денной ПСД |  | ных процедур
|  | ВСЕГО, | 26.066 | 26.066 | 18.241 | 18.241 | 18.241 | 9.56 | 7.825 | 30
1. |  | Техническое перевооружение | 16.506 | 16.506 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  | 5.286 | 32
1.1. |  | Реконструкция ЛЭП, ТП | 16.506 | 16.506 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  | 5.286 | 32
1.1.1 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ №19 «Дзержинская 2» | 16.506 | 16.506 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  | 5.286 | 32 |  |  | 5.286
| 1.2 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1.3 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.4 |  | Создание систем телемеханики и связи
1.5 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. |  | Новое строительство | 9.56 | 9.56 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 9.56 | 8.446 | 88
2.1 |  | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №19 «Дзержинская 2» до ТП-19-17-54 «Корчин ключ» | 9.56 | 9.56 |  |  |  | 9.56 | 9.56 | 100 |  |  |  | Отсутствие денежных средств на финансирование данного объекта.
2.2 |  | Энергосбережение и повышение
2.3 |  | Прочее новое строительство |  |  | 1.114 | 1.114 | 1.114 |  | -1.114 | -100
2.3.1 |  | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС 110/6кВ №12"Гидролизная" яч. №25 до ВЛ-6кВ ф.12-49. |  |  | 0.916 | 0.916 | 0.916 |  | -0.916 | -100 |  |  |  | внеплановые работы в соответствии с предписанием Ростехнадзора
2.3.2 |  | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС 110/6кВ №12"Гидролизная" яч. №12 до ВЛ-6кВ ф.12-32. |  |  | 0.198 | 0.198 | 0.198 |  | -0.198 | -100 |  |  |  | внеплановые работы в соответствии с предписанием Ростехнадзора
3 |  | Приобретение здания и гаража для участка РЭС-3 г. Абаза |  |  | 1 | 1 | 1 |  | -1 | -100 |  |  |  | В связи с производственной необходимостью.
4 |  | Приобретение электрических сетей г. Абаза |  |  | 4 | 4 | 4 |  | -4 | -100 |  |  |  | Затраты по выполнению связаны с переносам торгов с 2013 г., на 2014 г.
5 |  | Покупка автомобиля ЛВИ 37894-0000010-06 |  |  | 0.695 | 0.695 | 0.695 |  | -0.695 | -100 |  |  |  | В связи с производственной необходимостью.
6 |  | Покупка автомобиля Toyota Corolla |  |  | 0.212 | 0.212 | 0.212 |  | -0.212 | -100 |  |  |  | В связи с производственной необходимостью.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Начальник ПТО ООО "МРЭС" А.В. Жданов