## Лист1
Приложение N 1
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2018 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Межрайонные распределительные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом государственного коммитетома по тарифам и энергетики Республики Хакасияот 14.08.2014 года № 6-п
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта сукрупненными нормативами ценытиповых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений нa 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2018 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Республика Хакасия
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
| Строительство ВЛ – 10 кВ от ф. 34 – 16 от оп. 29 – 59 и установка КТП 25/10-0,4 | Е_2-2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4711 | нд | нд | 1.4711 | нд | -1.4711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0.52791 | 0 | 0 | 0.52791 | 0 | 2.4981 | -3.026 | нд | нд | нд | нд | нд | -3.026 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | -3.026 | нд | нд | нд | нд | нд | -3.026 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | -3.026 | нд | нд | нд | нд | нд | -3.026 | нд | нд | нд
| Реконструкция ТП 42-43-73 | Е_1-2018 | 3.026 | нд | 0 | 3.026 | 3.026 | нд | нд | 3.026 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.026 | -3.026 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.026 | -100 | нд | нд | Выполнение переносится на 2019 год
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52791 | 0 | 0 | 0.52791 | 0 | -0.52791 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52791 | 0 | 0 | 0.52791 | 0 | -0.52791 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.1017 | Е_1-2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4829 | нд | нд | 0.4829 | нд | -0.4829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
| Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10кВ фидер 34 – 03 в пгт. Усть-Абакан | Е_1-2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.04501 | нд | нд | 0.04501 | нд | -0.04501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.888 | 0 | 0 | 3.888 | 3.888 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0.92884 | 0 | 0 | 0.92884 | 0 | 2.9592 | -3.888 | нд | нд | нд | нд | нд | -3.888 | нд | нд | нд
| Строительство ВЛ-6 кВ ТП 42-43-73 - ТП 42-43-4 | Е_2-2018 | 3.888 | нд | 0 | 3.888 | 3.888 | нд | нд | 3.888 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.888 | -3.888 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.888 | -100 | нд | нд | Выполнение переносится на 2019 год
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92884 | 0 | 0 | 0.92884 | 0 | -0.92884 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
| Установка пунктов коммерч. учета эл.энергии 6кВ ф.42-38 ф.42-43 в г. Абаза | Е_2-2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.92884 | нд | нд | 0.92884 | нд | -0.92884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.914 | нд | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 2.9279 | 0 | 0 | 2.9279 | 0 | 3.9861 | -6.914 | нд | нд | нд | нд | нд | -6.914 | нд | нд | нд