## Лист1
Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2018 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Межрайонные распределительные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом государственного коммитетома по тарифам и энергетики Республики Хакасияот 14.08.2014 года № 6-п
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Республика Хакасия
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | -1.2467 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | -1.2467 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | -1.2467 | 0 | 0 | нд | нд
| Строительство ВЛ – 10 кВ от ф. 34 – 16 от оп. 29 – 59 и установка КТП 25/10-0,4 | Е_2-2018 | 1.2467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2467 | 0 | -1.2467 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3.0118 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 2.5644 | 0 | 0.44738 | 0 | 2.117 | 0 | -2.5644 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.5644 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | -2.5644 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.5644 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | -2.5644 | нд | нд
| Реконструкция ТП 42-43-73 | Е_1-2018 | 2.5644 | 2.5644 |  | 0 |  | 2.5644 |  | 2.5644 |  | 0 | 0 | 2.5644 | нд | -2.5644 | нд | -100 | Выполнение переносится на 2019 год
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.44738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44738 | 0 | -0.44738 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.44738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44738 | 0 | -0.44738 | 0 | 0 | нд | нд
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.1017 | Е_1-2018 | 0.40924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40924 | 0 | -0.40924 | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
| Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10кВ фидер 34 – 03 в пгт. Усть-Абакан | Е_1-2018 | 0.038144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038144 | 0 | -0.038144 | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.2949 | 3.2949 | 0 | 0 | 0 | 3.2949 | 0 | 3.2949 | 0 | 0 | 0 | 3.2949 | 0 | -3.2949 | нд | нд
| Строительство ВЛ-6 кВ ТП 42-43-73 - ТП 42-43-4 | Е_2-2018 | 3.2949 | 3.2949 | нд | 0 | нд | 3.2949 | нд | 3.2949 | нд | 0 | 0 | 3.2949 | нд | -3.2949 | нд | -100 | Выполнение переносится на 2019 год
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.78715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78715 | 0 | -0.78715 | 0 | 0 | нд | нд
| Установка пунктов коммерч. учета эл.энергии 6кВ ф.42-38 ф.42-43 в г. Абаза | Е_2-2018 | 0.78715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78715 | 0 | -0.78715 | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 8.3406 | 5.8593 | 0 | 0 | 0 | 5.8593 | 0 | 5.8593 | 0 | 2.4812 | 0 | 3.3781 | 0 | -5.8593 | нд | нд