## Лист1
Приложение N 4
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. N 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за 2018 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Межрайонные распределительные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом государственного коммитетома по тарифам и энергетики Республики Хакасияот 14.08.2014 года № 6-п
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2018 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2018 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Республика Хакасия
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ – 10 кВ от ф. 34 – 16 от оп. 29 – 59 и установка КТП 25/10-0,4 | Е_2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | III | 0.025 | нд | 2.577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 42-43-73 | Е_1-2018 | нд | IV | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.5 | нд | нд | нд | нд | Выполнение переносится на 2019 год
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.1017 | Е_1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
| Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10кВ фидер 34 – 03 в пгт. Усть-Абакан | Е_1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ ТП 42-43-73 - ТП 42-43-4 | Е_2-2018 | нд | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.2 | нд | нд | Выполнение переносится на 2019 год
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка пунктов коммерч. учета эл.энергии 6кВ ф.42-38 ф.42-43 в г. Абаза | Е_2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость повышения надежности электроснабжения
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 2.847 | 0 | 2 | -0.5 | 0 | -1.2 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности